## Requisitos
ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DESARROLLADOR | COMENTARIOS | REQUISITO | ESTADO
1 | login | Crear la pestaña donode se va a iniciar sesión, ingresando usuario y contraseña, este debe tener 1 link y 1 boton, el primero debe llevarte a la pestaña de restablecer contraseña, y el segundo a la pagina de inicio. | Thomas |  | Funcional | En proceso
2 | Restablecer contraseña | Debe ingresar su usuario, y apretar el boton de recuperar, esto entregara la contraseña de este usuario ingresado. | Martin |  | Funcional | En proceso
3 | Pagina de inicio | Debe verse el mensaje "Bienvenido [nombre_usuario]", y debe existir el boton para ir a "Registrar asistencia" y otro para cerrar sesión. | Martin |  | Funcional | En proceso
4 | Registrar asistencia | Debe tener los permisos para utilizar la camara del telefono, debe ser capaz de leer el codigo qr para registrar la asistencia, debe tener un boton para volver a la "Pagina de inicio". | Martin |  | Funcional | En proceso
5 | Guardar usuarios | Los usuarios deben ser almacenados de forma dinamica en el codigo, utilizando el local storage. | Thomas |  | No Funcional | En proceso
6 | Alertas | Dependiendo de las pruebas unitarias se deben hacer sus respectivos mensajes de alerta. | Martin - Thomas |  | Funcional | En proceso

## Pruebas unitarias
N° | NOMBRE | Descripción | Prioridad | Estado | Responsable
Caso 1 | Login | Ingresar usuario y contraseña | Alto | Pendiente | Quiroga
| Login | Ingresar usuario sin contraseña | Normal | Pendiente | Quiroga
| Login | Ingresar contraseña sin usuario | Normal | Pendiente | Quiroga
| Login | Recupera contraseña | Alto | Pendiente | Quiroga
Caso 2 | Restablecer | Ingresa usuario | Alto | Pendiente | Rees
| Restablecer | No ingresa usuario | Normal | Pendiente | Rees
| Restablecer | Usuario inexistente | Normal | Pendiente | Rees
Caso 3 | Inicio | Boton QR redirecciona | Alto | Pendiente | Rees
| Inicio | Cierre sesión | Alto | Pendiente | Rees
Caso 4 | Registrar | Boton redirecciona a inicio | Alto | Pendiente | Rees
| Registrar | Alerta permisos | Bajo | Pendiente
| Registrar | Lee QR | Bajo | Pendiente